## Planilha1
Home Grow
Lista de Atividades |  | Data Entrega | Responsável Pela Entrega
Introdução |  | 2023-03-01
| Equipe e Tema |  | Equipe
Entrega 01 |  | 2023-03-15
1.1 | MVP |  | Equipe
Entrega 02 |  | 2023-03-29
2.1 | Mapa de Conhecimento |  | Equipe
2.2 | Matriz de Habilidade Inicial |  | Equipe
2.3 | Cronograma |  | Matheus
2.4 | Ambiente de Desenvolvimento (Git) |  | Matheus
Entrega 03 - Sprint 1 (Estrutura) |  | 2023-04-13
3.1 | Montagem da estrutura
3.2 | Armário
3.3 | Canos
3.4 | Tanque
Entrega 04 - Sprint 2 (Sensores) |  | 2023-04-27
4.1 | Fluxo de água
4.2 | Sensor de umidade e temperatura (DTH22)
4.3 | Sensor de luminosidade (LDR)
4.4 | Sensor de PH
4.5 | Cooler
Entrega 05 - Sprint 3 (Dashboard) |  | 2023-05-17
5.1 | Tela do dashboard |  | Matheus
5.2 | API |  | Gabi
5.3 | Front |  | Matheus
5.4 | Cloud
Entrega 06 - Apresentação do Projeto (Vídeo Pitch) |  | 2023-06-13
6.1 | Apresentação (Video Pitch) |  | Equipe
Entrega 07 - Relatório Final |  | 2023-06-20
7.1 | Documentação Final no GIT
7.2 | Matriz de Habilidade Final |  | Equipe
7.3 | Lições Aprendidas |  | Equipe